Statement of Work (SOW) 文件

项目名称：招商海门AI设计功能研究与开发项目

甲方：招商局重工（江苏）有限公司

乙方：中国船舶海舟系统技术有限公司

目录

一、项目概述	3

二、工作范围	3

三、交付成果与里程碑计划	3

四、组织及分工	4

五、资源分配	4

六、验收标准	4

七、风险与假设	4

八、变更管理流程	5

九、法律条款与服务协议	5

十、项目沟通计划	5

十一、附录	5

# 一、项目概述

针对招商海门基地（以下简称 招商海门）提升设计效率需求，结合AI趋势及技术发展，招商海门基地委托中国船舶集团海舟系统技术优先公司（以下简称 中船海舟）基于AI技术实现船体、管系、电气、标注4个典型场景的三维设计自动化，具体包括船体结构二维至三维的自动翻模、管支架辅助设计和布置、电缆布线自动化、结构工作图及安装图高效标注，开展从数据预处理、算法开发、模型训练到工程封装等工作，并实现工程应用验证。

- 目标：通过AI算法提升三维建模效率，减少人工干预，实现4个典型场景设计建模智能化。

- 应用验证目标船型：“新长江1号”邮轮

- 实现平台：

  - 船体结构自动翻模：珊瑚Marine或AM软件上实现

  - 管子支架自动布置：珊瑚Marine或AM软件上实现

  - 电缆布线自动化：珊瑚Marine或AM软件上实现

# 二、工作范围

1. 业务场景开发

| 场景 | 分期任务 |
| --- | --- |
| 结构翻模 | 一期（甲板和舱壁主体结构自动生成）： 具体内容包括DXF图纸解析、图元识别、脚本生成； |
|  | 二期（细节结构自动生成）： 一期功能扩展结构建模，包括立柱、典型孔、贯穿孔、肘板等结构。 |
| 支架布置 | 一期（支架布置位置选点）： 支架点位生成与调整；支架样式推荐与布放推荐 |
|  | 二期（支架自动选型）：生活区域组合支架或者管单元支架推荐布放 |
| 电缆布线 | 一期（基于现有通道进行自动布线）： 电缆路径规划与敷设率分析； |
|  | 二期（通道规划）： 主干通道建模与冲突优化 |
| 高效标注 | 二期（出图高效标注）： 实现结构工作图及安装图的自动出图，对结构内容与尺寸自动标注与智能布局。 |

2. 算法开发与训练

- 核心算法：图元识别（CV）、拓扑重建、路径规划、样式匹配。

- 训练数据：按场景分阶段使用“长江3号”数据集进行模型训练。其中

  - 翻模场景：采用“长江3号”数据集（典型横/纵向结构图纸及模型）。(一期：上甲板至游部板区域的甲板及舱壁结构—包含（板、梁、筋、板缝），第二期：货舱区、上甲板至游部板区域的甲板及舱壁结构—包含（立柱、典型孔、贯穿孔、肘板等））

  - 支架及电缆场景：采用“长江3号”数据集（局部舱段管路及电气模型）。（一期：生活舱区域的管路支架位置辅助设计，配电板间至设备的440V/230V电缆自动布放。二期：生活舱管路支架选型推荐。全船主要电气系统的通道和电缆布放）。

  - 标注场景：采用“长江3号”数据集（标注好的典型结构工作图与安装图图纸以及模型）。二期：实现标注布局自动排布优化，完成从图纸或模型数据中学习标注特征的智能布局方案。

- 验证环境： “新长江1号”实现3个场景的功能验证。

# 三、交付成果与里程碑计划

| 里程碑节点 | 时间 | 交付内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据预处理及场景DEMO | 2025年6月底 | 预处理后的DXF图纸、背景模型数据，及3个场景的局部演示Demo | 符合算法输入要求 |
| 原型阶段闭环 | 2025年10月15日 | 包含的功能的算法模块、独立应用工具、设计平台集成功能原型 | 功能交互流畅 |
| 一期闭环 | 2025.年12月底 | 包含功能的算法模块、独立应用工具、设计平台集成功能 | 功能完整，交互流畅 |
| 迭代优化与终验 | 2025年12月 | 终版交付包（含文档、测试报告） | 通过“新长江1号”验证 |

一期交付内容：

- 图纸翻模：完成长江游轮上甲板、游步甲板主体结构翻模功。基于船壳、外板等曲面作为已知输入条件，按照三个视图分别进行板、梁、筋的主体平面结构翻模，构建三维模型。坐标按照标尺表示。平面结构的端部曲线采用多段线、弧线等几何组合表示。

- 电缆布放：完成基于已知通道模型和预设通道容量、节点图册，实现电缆的自动布放和相关爆仓、绕路等信息提示。输出补全电缆的节点图册。

- 管支架布放：完成长江游轮生活区域甲板反顶的单根和并行多根管的支架位置生成的交互式辅助设计功能。

二期交付内容：

1、图纸翻模：完成长江游轮上甲板、游步甲板和货舱区的主要结构翻模功能模块。基于一期结果扩展模型结构范围，完成立柱、典型孔、贯穿孔、肘板等结构的翻模。

2、电缆通道生成：完成基于船舶结构和设备连接关系进行电缆通道的自动布放功能模块。通过人工交互标注电缆井、关键走主干区域等，实现生成基于设置空间范围的通道布置结果（不考虑与其他专业的干涉），人工进行详细避障调整。

3、管支架布放：完成基于支架位置周边空间环境，推荐支架选型的辅助设计功能。

4、高效标注：完成结构工作图及安装图的自动化出图。能对结构的与尺寸进行自动标注与智能布局，确保标注位置的合理性与美观性。

# 四、组织及分工

本项目管理由甲乙双方形成联合团队共同开展，分领导组和工作组两层，领导组由招商海门董小伟总工程师和中船海舟刘敏副总组成；工作组分别由孙怡和宋建伟承担甲乙双方项目经理，下设数据、算法、开发、设计、需求5个团队，具体成员和职责见下表。

| 团队 | 职责 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 海舟数据团队 | 数据清洗、模型转换、样本标注 | 李志伟、张志伟、何程程、李军、王雷 |
| 海舟算法团队 | 核心算法开发（图元识别、路径规划等） | 鲁文、王晨、梁博、李静、方瑞 |
| 海舟开发团队 | 前后端开发、工程封装、功能模块实现 | 李海军、李雷、魏宏、李翔、许蓉、刘业环 |
| 海舟设计团队 | 交互原型设计、3D可视化界面开发 | 熊宇飞、方昌晟、匡卫红 |
| 招商需求团队 | 提出业务原始需求，收集并提供输入资料，验收最终功能 | 肖俊、张浩、刘昌通、陆军辉、招商IT基础架构团队 |

1.训练数据准备流程和分工

- 结构翻模场景：

| 序号 | 工作 | 负责团队 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将AM长江3号的训练模型复制1个工程 | 招商需求团队 |
| 2 | 提供外部访问复制工程权限2个 | 招商需求团队 |
| 3 | 将AM模型数据信息提取并提交算法团队 | 海舟数据团队 |
| 4 | 对详设图纸进行图层分解和标记 | 海舟数据团队 |

- 支架布置场景：

| 序号 | 工作 | 负责团队 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将AM长江3号的训练模型复制1个工程 | 招商需求团队 |
| 2 | 提供外部访问复制工程权限2个 | 招商需求团队 |
| 3 | 提取AM中用于训练的区域模型数据 | 海舟数据团队 |
| 4 | 参考AM模型，在进行训练区域的结构分段生产设计建模 | 海舟数据团队 |
| 5 | 对数据进行提取和标记处理 | 海舟数据团队 |
| 6 | 提供完整的业务输入规则 | 招商需求团队 |

- 支架布置场景：

| 序号 | 工作 | 负责团队 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将AM长江3号的训练模型复制1个工程 | 招商需求团队 |
| 2 | 提供外部访问复制工程权限2个 | 招商需求团队 |
| 3 | 提取AM中用于训练的区域模型 | 海舟数据团队 |
| 4 | 参考AM模型，在珊瑚中进行全船的结构详细设计建模 | 海舟数据团队 |
| 5 | 对模型数据进行提取和标记处理 | 海舟数据团队 |
| 6 | 提供完整的业务输入规则 | 招商需求团队 |

- 高效标注场景：（结构工作图、安装图）

| 序号 | 工作 | 负责团队 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将AM长江3号的训练模型复制1个工程 | 招商需求团队 |
| 2 | 标注好的结构工作图、安装图示例 | 招商需求团队 |
| 3 | 提供外部访问复制工程权限2个 | 招商需求团队 |
| 4 | 将AM中用于训练的区域模型转入珊瑚 | 海舟数据团队 |
| 5 | 提取目标图纸及其关联3D模型数据给海舟算法团队 | 海舟数据团队 |
| 6 | 提供用于验证自动布局合理性、美观性的规则与标准 | 招商需求团队 |

# 五、资源分配

- 人力投入：高级算法工程师5人、开发工程师6人、数据团队5人、设计团队3人。

- 服务器资源：云上GPU集算力及本地算力（RTX4090 x 4），用于算法训练；内网云桌面若干，用于操作和测试未脱敏的数据及模型。

# 六、验收标准

- 验收方法：

基于“新长江1号”运行，实现模型自动生成，并通过设计审核与评审方式完成验收。

- 指标：

  - 4个场景在“新长江1号”可运行自动化生成模型达到预期值的80%；具体舱段如下：

| 场景 | 舱段/区域 | 具体标准 |
| --- | --- | --- |
| 结构翻模 | 一期：上甲板至游部甲板区域的甲板及舱壁结构。 二期：甲板至游部甲板区域，货仓区域 | 甲板、舱壁主体结构（板、筋、梁）能自动生成 |
|  |  | 甲板、舱壁细节结构能自动生成，能通过三视图结合识别，基本拓扑关系完整 |
| 支架布置 | 一期：生活区域甲板反顶支架位置 二期：生活区域支架选型推荐 | 支架选点位置符合设计规则 |
|  |  | 支架型式选择基本合理 |
| 电缆/通道布置 | 全船区域 | 主干电缆满足通道截面线束通过率要求 |
| 高效标注 | 全船区域 | 目标图纸出图能自动生成标注，内容与位置基本完整且合理 |

- 文档完整性：

  - 用户操作手册、验收报告齐全。

# 七、风险与假设

风险清单与应对措施

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量不足 | 算法训练延迟 | 预留10%缓冲时间，加强数据清洗流程 |
| 第三方工具版本兼容性问题 | 功能开发受阻 | 提前确认接口能力，锁定工具版本 |
| 用户需求变更 | 范围蔓延 | 严格执行变更管理流程，书面确认后调整费用与周期 |
| 驱动算法的规则不充分 | 实际生成的结果效果较差 | 细化规则项，加强对交付规则内容的评审和研讨 |

关键假设

- 用户提供的“长江X号”数据集已脱敏且无版权争议。

# 八、变更管理流程

变更申请：书面提交变更需求（含影响分析），经双方一致意见，可根据一期交付情况和预研情况对二期研发范围和计划排期进行评估和调整。

评估与审批：双方PM确认技术可行性及成本影响。

执行：签订补充协议后实施变更。

# 九、项目沟通计划

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 沟通频率 | 周例会（线上）、月度例会（线下）、里程碑汇报会（线下） |
| 文档管理 | 使用腾讯文档实时同步需求、进度及问题清单 |

# 十、附录

- 术语表：

  - CV：计算机视觉（Computer Vision）

  - SCHEMA：AM软件脚本建模语言